## Tabellenblatt1
Arbeit | Aufwand(h)
React Router | 1
App Layout | 3
Navigationsleiste | 3
Login | 4
Layout | 2
Funktionalität | 1
Fehlermeldungen | 1
Dashboard | 6
UI-Elemente | 2
Übersichtstabelle | 3
Fehlermeldungen | 1
Reservations | 5
Tabelle | 3
Stornierfunktion | 1
Fehlermeldungen | 1
Parking overview | 10
Date picker | 1
Parkplatz Übersicht | 4
Reservation erstellen | 3
Fehlermeldungen | 2
Profile | 2
Vehicles | 6
Tabelle | 2
Fahrzeug erstellen/löschen | 3
Fehlermeldungen | 1
Total | 40