## Sheet1
Nr. | Tätigkeit | Aufwand (h) |  | Status
1.5 | Organisation der Arbeitsergebnisse + Verfeinerung | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 2
1.6 | Projektmethoden vergleichen und beschreiben | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 1
2.1 | Technologien und Tools definieren | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 2
2.2 | Konzept für die Entwicklung mit Git | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 0.5
2.3 | Konzept für die technische Dokumentation erstellen | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 0.5
2.4 | Code-Stil-Konzept erfassen | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 1
2.5 | Testkonzept erarbeiten | Soll | 1 | Nicht gestartet
|  | Ist | -
5.1 | Arbeitsjournal; Datensicherung; Zeitplan | Soll | 1 | OK
|  | Ist | 1
Total |  | Soll | 8 | Verzögert
|  | Ist | 8