## Sheet1
Nr. | Phasen und Tätigkeiten | Aufwand (h) |  | Tag 1 09.03.23 |  |  |  | Tag 2 10.03.23 |  |  |  | Tag 3 15.03.23 |  |  |  | Tag 4 16.03.23 |  |  |  | Tag 5 17.03.23 |  |  |  | Tag 6 22.03.23 |  |  |  | Tag 7 23.03.23 |  |  |  | Tag 8 24.03.23 |  |  |  | Tag 9 29.03.23 |  |  |  | Tag 10 30.03.23
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
1 | Analyse
1.1 | Anforderungsanalyse durchführen | Soll | 2
|  | Ist | 3
1.2 | Schnittstellen dokumentieren | Soll | 1
|  | Ist | 1
1.3 | Projektaufbauorganisation beschreiben | Soll | 1
|  | Ist | 1
Meilenstein: Analyse abgeschlossen
1.4 | Tätigkeiten, Phasen, Meilensteine und Zeitplan erstellen | Soll | 3
|  | Ist | 2
1.5 | Organisation der Arbeitsergebnisse | Soll | 1
|  | Ist | 2
1.6 | Projektmethoden vergleichen und beschreiben | Soll | 1
|  | Ist | 1
Meilenstein: Planung abgeschlossen
2 | Entwurf
2.1 | Technologien und Tools definieren | Soll | 1
|  | Ist | 2
2.2 | Konzept für die Entwicklung mit Git erfassen | Soll | 1
|  | Ist | 0.5
2.3 | Konzept für die technische Dokumentation erstellen | Soll | 1
|  | Ist | 0.5
2.4 | Code-Stil-Konzept erfassen | Soll | 1
|  | Ist | 1
2.5 | Testkonzept erarbeiten | Soll | 2
|  | Ist | 0
2.6 | Schnittstellen der Benutzeroberfläche definieren | Soll | 1
Ist
Meilenstein: Entwurf abgeschlossen
3 | Implementierung
3.1 | Entwicklungsumgebung konfigurieren und beschreiben | Soll | 1
Ist
3.2 | React Router implementieren | Soll | 1
Ist
3.3 | App Layout mit Navigation implementieren | Soll | 3
Ist
3.4 | Login-Ansicht | Soll | 3
Ist
3.5 | "Dashboard"-Ansicht | Soll | 3
Ist
3.6 | "Reservations"-Ansicht | Soll | 4
Ist
3.7 | "Parking overview"-Ansicht | Soll | 8
Ist
3.8 | "Vehicles"-Ansicht | Soll | 4
Ist
3.9 | "Profile"-Ansicht | Soll | 2
Ist
3.1 | Implementierung Dokumentation fertigstellen | Soll | 7
Ist
3.11 | Puffer | Soll | 4
Ist
Meilenstein: Implementierung abgeschlossen
4 | Testing
4.1 | Tests durchführen | Soll | 3
Ist
4.2 | Testprotoll dokumentieren | Soll | 3
Ist
4.3 | Testergebnisse beschreiben | Soll | 1
Ist
4.4 | Neue Arbeiten | Soll | 1
Ist
Meilenstein: Testing abgeschlossen
5 | Projektabschluss
5.1 | Dokument überarbeiten | Soll | 5
Ist
5.2 | Schlusswort verfassen | Soll | 1
Ist
5 | Übergreifende Arbeiten
5.1 | Arbeitsjournal; Datensicherung; Zeitplan | Soll | 10
|  | Ist | 1
Meilenstein: IPA bereit zur Abgabe
5.2 | Expertenbesuch | Soll | -
Ist
Total |  | Soll | 80 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Ist | 15 | 8 |  |  |  | 8